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DODATOK ¢. 1
k Zmiuve o dielo ¢.28/6/02/Kan. zo diia 28.6. 2002

CLIL. Zmluvné strany
1. Objednavatel : Obec Nové Sady
Obecny trad, 951 24 Nové Sady

Zastapeny . Silvia Halvonikova - starostka obce
Bank. spoj. : DEXIA banka Slovensko a.s.

Cislo ugtu : 0989393001/5600

1ICO : 308 340

DIC : 2021102864

2. Zhotovitel : Ing. Maridn Sahul STAVEKO,

Benkova 13, 949 01 Nitra

Zastupeny : Ing. Marian Sahul - riaditef firmy
Bank. spoj. : DEXIA banka Slovensko a.s.
Cislo ugtu : 0804153002/5600

ICo : 14410923

1€ DPH . SK1020396982

€111, Predmet Dodatku &. 1, k ZoD ¢. 28/6/02/Kan. pre stavbu , Kanalizacia obce Nové Sady“
1. Predmetom tohto dodatku je zmena zostatku ceny diela v nasledovnom ¢&leneni:
al podfa CLIV., bodu 5. ZaD, o indexy miery inflacie SU SR za roky 2002 (1,051), 2003 (1,052),

2004 (1,06), 2005 ( 1,043), 2006 (1,039), 2007 (1,04), 2008 (1,056), 2009 (1,027), 2010 (1,01)
spolu 1,378

b/ zmena zostatku ceny diela v suvislosti so zavedenim meny EURO v Slovenskej republike,
prepocet konverzny kurz 1 EURO = 30,126 SKK

CLIlI. Terminy zhotovenia diela ( Lehota vystavby)
1. Zadatie prac: do 14 dni od odovzdania staveniska
Ukongenie prac do 12/2013 (podfa finan&nych mo2nosti objednavatefa)

CLIV. Cena diela, fakturovanie a platenie

1. Cena za zhotovenie zostatku predmetu zmluvy, sa meni nasledovne:
a/ o mieru inflacie SU SR:

- povodny zostatok, ZoD 24 275 438,84SKK bez DPH
- zostatok n&sobeny indexom SU SR index 1,378 33 451 554,72SKK bez DPH
b/ zmena zostatku zmluvnej ceny na EURO:

- zostatok zmluvnej ceny v SKK 33 451 554,72SKK bez DPH
- zostatok zmluvnej ceny v EURO prepocitany konverznym kurzom

1 EURO = 30,126SKK 1110 388,19EUR bez DPH

Cena za zhotovenie zostatku predmetu zmluvy na zaklade tohto dodatku je 1 110 388,19EUR bez DPH
Priloha rozpocet stavby zo 7.4.2011.

V ostatnom ostavaju nezmenené ostatné ustanovenia zakladnej Zmluvy o dielo &.28/6/02/Kan. z 28.6.2002.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vaZne, uréite a zrozumitefne a na znak suhlasu
predmetny dodatok podpisali.

Tento dodatok bol vyhotoveny v 6-tich exemplaroch, po tri kusy pre kazdd zmluvnid stranu.
Po jeho podpisany sa stava neoddelitelnou sugastou Zmluvu o dielo &. 28/6/02/Kan. z 28.6.2002.

V Novych Sadoch: 18.4.2011

V Novych Sadoch: 18.4.2011
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba:

Nové Sady - kanalizana siet’ Détum: 7.4.2011
Objednavate Obec Nové Sady Projektant.
Zhotovitel:  STAVEKO - Nitra Spracoval: Kmeto

Kéd Zakazka Cena bez DPH x Index 1,378 index na EUR DPH § DPH
41 |Nové Sady - kanalizatna siet 24 275 438,84| 33 451 554,72 1110 388,19, 222 077,64\ 1332 465,83
41A | SO 01 Kanalizatna siet' gravitatna 18029 843,11) 24 845 123,81 824 707,02 164941,40| 969 648,43
41B SO 02 Kanalizécia tlakova 1708 967,69 2354 957,48 78 170,27 15 634,05, 93 804,32
41C SO 03 &erpacie stanice + SO04 NN pripojky 2143 328,04 2953 sos.od 98 038,44 19 607.59\ 117 646,13’
41D Prevadzkové sibory 2 093 300,00 2884 567,40] 95 750,10 19 150,02 114 900,12
41D-CS1 PS 0101 Cerpacie stanice CS1 958 200,00 1 320 399,60 4382924 876585 52 595,081
41D-CS2 PS 01 02 Cerpacie stanice - €S2 70 000,00 96 460,00 320189 640,38 3842,26
410-CS3 PS 01 03 Cerpacia stanica - C$3 379 600,00 523 088,80 17 363,37 347267 20 836,04
41D-C84 PS 01 04 Cerpacia stanica - C54 70 000,00 96 460.00] 3201,89 640,38 3842,26
41D-CSS PS01 05- Serpacia stanica £S5 235 900,00 325 070,20/ 10 790,35 2158.07] 12 948,42
41D-CS6 PS01 06 - Cerpacia stanica CS 8 379 600,00 523 088,80 17 363,37] 347267 20 836,04
41E Vedrajdie prace a vykony 300 000,00 413 400,00 13722,37) 2744,47| 16 466,84
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